附件2

2019江苏百人纪录片扶持计划日程安排

1月，征集2019江苏百人纪录片扶持计划的选题和创作团队；

2月，遴选确定选题和创作人员;

3至4月，安排辅导导师与创作团队对接，进行前期指导并完成项目调研，确定拍摄制作方案，导师分组授课辅导;

5月，举行“2019江苏百人纪录片扶持计划”开班仪式，观摩2019新鲜提案大会真实影像大会，组织专家集中授课;

6至8月，各创作团队完成纪录短片的制作，统一包装，剪辑制作，并完成成片;

9至11月，落实成片在电视台、网络平台展播事宜;

12月，组织专家召开看片研讨会。